###### Додаток №1

до Протоколу засідання Ради

ОРЕ від 30.01.2003р. №26

Програма 
послідовного впровадження АСКОЕ ОРЕ України.

| № з/п | Найменування етапу | Перелік заходів | Виконавець | Термін виконання | Орієнтовна вартість без ПДВ (тис. грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організаційні заходи |  | - розробка та затвердження Технічних вимог до АСКОЕ ОРЕ |  | Робоча група Ради ОРЕ, Рада ОРЕ |  |  | Грудень 2002р.-січень 2003 р. | - |
|  |  |  | - створення тендерного комітету |  | ДП"Енергоринок" |  |  | Січень 2003 р. | - |
| 2 2.1 | Створення АСКОЕ Головного Оператора (центральний рівень) Створення АСКОЕ в частині збору, зберігання та первинної обробки даних. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - підготовка тендерної документації |  | Робоча група Ради ОРЕ |  |  | Лютий 2003р. | - |
|  |  |  | - погодження тендерної документації |  | Рада ОРЕ |  |  | Лютий-березень 2003р. |  |
|  |  |  | - проведення тендеру по визначенню розробника на створення АСКОЕ в частині збору, зберігання та первинної обробки даних |  | Тендерний комітет |  |  | Лютий-березень 2003р. | - |
|  |  |  | - затвердження рішення тендерного комітету щодо визначення розробника |  | Рада ОРЕ |  |  | Березень 2003р. | - |
|  |  |  | - укладання договору щодо створення АСКОЕ в частині збору, зберігання та первинної обробки даних |  |  | Розробник*, ДП “Енергоринок” |  | Березень 2003р. | - |
|  |  |  | - придбання основного та резервного серверів комерційного обліку |  |  | ДП “Енергоринок” |  | Березень 2003р. | 130 |
|  |  |  | - придбання іншого мережевого обладнання |  |  | ДП “Енергоринок” |  | Березень 2003р. | 35 |
|  |  |  | - придбання ліцензій для СКБД “Oracle” |  |  | ДП “Енергоринок” |  | Березень 2003р. | 200 |
|  |  |  | - інсталяція, конфігурування операційної системи та СКБД на серверах комерційного обліку |  |  | ДП “Енергоринок” |  | Березень-квітень 2003р. | - |
|  |  |  | - розробка програмного забезпечення для збору, зберігання та первинної обробки даних |  |  | Розробник* |  | Згідно з договором, ІІ,ІІІ квартал 2003 р | 150 |
|  |  |  | - впровадження АСКОЕ в частині збору, зберігання та первинної обробки даних (дослідна експлуатація, промислова експлуатація) з підключенням існуючої АСКОЕ суб’єкту ОРЕ |  |  | Розробник*, ДП “Енергоринок” |  | Згідно з договором, ІІІ, ІV квартал 2003 р | - |
| 2.2 | Створення АСКОЕ в частині організації зв’язку між Головним Оператором та суб’єктами ОРЕ |  | - підготовка тендерної документації |  |  | Робоча група Ради ОРЕ |  |  | - |
|  |  |  | - погодження тендерної документації |  |  | Рада ОРЕ |  | Серпень 2003р. | - |
|  |  |  | - проведення тендеру по визначенню розробника на створення АСКОЕ в частині організації зв’язку між Головним Оператором та суб’єктами ОРЕ |  |  | Тендерний комітет |  | Вересень-жовтень 2003р. | - |
|  |  |  | - затвердження рішення тендерного комітету щодо визначення розробника |  |  | Рада ОРЕ |  | Жовтень 2003р. | - |
|  |  | - укладання договору щодо створення АСКОЕ в частині організації зв’язку між Головним Оператором та суб’єктами ОРЕ |  | розробник, ДП “Енергоринок” |  |  | Листопад 2003р. |  | - |
|  |  | - придбання основного та резервного апаратного маршрутизатору, їх конфігурування відповідно до обраної технології організації зв’язку |  | ДП “Енергоринок” |  |  | Листопад 2003р. |  | 250 |
|  |  | - розширення модемного пулу |  | ДП “Енергоринок” |  |  | Листопад 2003р. |  | 35 |
|  |  | - придбання іншого мережевого обладнання |  | ДП “Енергоринок” |  |  | Листопад 2003р. |  | 10 |
|  |  | - впровадження інформаційного обміну по каналах зв’язку відповідно обраної технології між суб’єктами ОРЕ та Головним Оператором (дослідна та промислова експлуатація) |  | Розробник*, ДП “Енергоринок” |  |  | Згідно договору грудень 2003р, І квартал 2004р |  | 27 одноразово, 7,5 щомісячно |
|  |  | - послідовне підключення суб’єктів ОРЕ до комунікаційного вузлу Головного Оператора за допомогою каналів зв’язку, збір, зберігання, обробка інформації комерційного обліку за допомогою впровадженого обладнання, математичного забезпечення. |  | ДП “Енергоринок”, суб’єкти ОРЕ |  |  | З першого півріччя 2004р. |  | 650 одноразово, 125 щомісячно |
| 2.3 | Створення АСКОЕ в частині прикладного програмного забезпечення | - підготовка тендерної документації |  | Робоча група Ради ОРЕ |  |  | Жовтень 2003р. |  | - |
|  |  | - погодження тендерної документації |  | Рада ОРЕ |  |  | Серпень 2003р. |  | - |
|  |  | - проведення тендеру по визначенню розробника щодо створення АСКОЕ в частині прикладного програмного забезпечення |  | Тендерний комітет |  |  | Жовтень-листопад 2003р. |  | - |
|  |  | - затвердження рішення тендерного комітету щодо визначення розробника |  | Рада ОРЕ |  |  | Березень 2003р. |  | - |
|  |  | - укладання договору щодо створення АСКОЕ в частині розробки прикладного програмного забезпечення |  | Розробник*, ДП “Енергоринок” |  |  | Грудень 2003р. |  | - |
|  |  | - розробка прикладного програмного забезпечення АСКОЕ |  | Розробник* |  |  | Згідно з договором, 1 півріччя 2004 р. |  | 200 |
|  |  | - впровадження прикладного програмного забезпечення АСКОЕ (дослідна експлуатація, модернізація програмного забезпечення, промислова експлуатація) |  | Розробник*, ДП “Енергоринок” |  |  | Згідно з договором, 1 півріччя 2004р. |  | - |
| 2.4 | Впровадження АСКОЕ Головного Оператора у промислову експлуатацію | використання впровадженої АСКОЕ ОРЕ для виконання функцій Головного Оператора. |  | ДП “Енергоринок”, суб’єкти ОРЕ |  |  | ІІ півріччя 2004р, І півріччя 2005р. |  | - |
| 3. | Побудова АСКОЕ Суб’єктів ОРЕ ( регіональний, локальний рівень). | визначення джерел фінансування та обсягів коштів (інвестиційна складова...), проведення тендерів на визначення спеціалізованих організацій, укладання договорів на виконання робіт, створення АСКОЕ, впровадження в дослідну експлуатацію. |  | НКРЕ, Суб’єкти ОРЕ |  |  | Згідно термінів інвестиційних Програм та з планами робіт Суб’єктів ОРЕ (не пізніше- 31.12.04р.) |  | - |
| 4. | Вступ Головного Оператора до Асоціації користувачів DLMS-COSEM | ##### звернення до Асоціації |  | ДП "Енергоринок" |  |  | Травень-червень 2003 р. |  | - |
| 5. | Розробка нових необхідних нормативних документів та внесення змін до діючих. | - розробка та затвердження типового Положення про Оператора системи комерційного обліку |  | Робоча група Ради ОРЕ, Рада ОРЕ |  |  | І квартал 2003 р. |  | - |
|  |  | - внесення змін до Інструкції про порядок комерційного обліку е/е (ІКО), Положення про Головного Оператора... |  | Робочі групи Ради ОРЕ |  |  | ІІІ, ІV квартал 2003 р. |  | - |
| 6. | Підготовка персоналу, задіяного в створенні, супроводженні та експлуатації АСКОЕ ОРЕ | - проведення семінару щодо реалізації програми впровадження АСКОЕ ОРЕ |  | ДП “Енергоринок” |  |  | ІІ - ІV квартал 2003 р. |  | - |
|  |  | - навчання персоналу |  | ДП “Енергоринок” |  |  | ІІ - ІV квартал 2003 р. |  | - |
|  |  | - розробка інструктивних документів щодо впровадження АСКОЕ ОРЕ |  | ДП “Енергоринок” |  |  | ІІ - ІV квартал 2003 р. |  | - |
| 7. | Затвердження “Положення про оперативні взаємовідносини між Головним Гператором та суб’єктами ОРЕ” | - підготовка проекту Положення |  | ДП “Енергоринок” |  |  | ІV квартал 2003 р. |  | - |
|  |  | - розгляд проекту Положення на робочій групі |  | Робоча група |  |  | ІV квартал 2003 р. |  | - |
|  |  | - розгляд проекту Положення суб’єктами ОРЕ |  | Члени ОРЕ |  |  | ІV квартал 2003 р. |  | - |
|  |  | - затвердження Положення |  | Рада ОРЕ |  |  | ІV квартал 2003 р. |  | - |

Орієнтовна загальна вартість одноразових витрат  2000 тис.грн.

Орієнтовна загальна вартість щомісячних витрат 135 тис. грн.

* Розробник – спеціалізована організація будь якої форми власності

Керівник Робочої групи Ради ОРЕ									Пересунько В.І.

Орієнтовний графік фінансування щодо Програми послідовного впровадження АСКОЕ ОРЕ України.

| 2003 р. |  | 2004 р. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| І кв. | 365 тис. грн. | І кв. | 865 тис. грн. |
| ІІ кв. | 75 тис. грн. | ІІ кв. | 250 тис. грн. |
| ІІІ кв. | 75 тис. грн. | ІІІ кв. |  |
| ІV кв. | 322 тис. грн. | ІV кв. |  |
| Всього на 2003 р. | 837 тис. грн. | Всього на 2004 р. | 1115 тис. грн. |
| Орієнтовна загальна вартість одноразових витрат 2000 тис.грн. |  |  |  |
| Орієнтовна загальна вартість щомісячних витрат 135 тис. грн. |  |  |  |